## Sheet1
附件1：
2010年三季度全省工程减排计划项目进展情况表
序号 | 所在市州 | 项 目 内 容 | 完 成 时 间 | 进 展 情 况
1 | 兰州市 | 建成并验收国电兰州热电有限公司1#、2#机组脱硫工程。 | 2010-06-01 | 7月6日通过环保验收，9月14日完成脱硫设施旁路铅封工作，三季度运行基本正常。
2 |  | 确保中铝兰州分公司自备电厂3台300MW机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2008年建成 2010年发挥减排效益 | 9月20日完成脱硫设施旁路铅封工作。经现场检查，8月14日到16日、9月25日到27日二氧化硫有超标排放现象。
3 |  | 确保大唐兰西热电有限责任公司9#、10#机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2009年5月建成 2010年发挥减排效益 | 9月9日完成脱硫设施旁路铅封工作，三季度运行基本正常。
4 |  | 确保中石油兰州石化分公司化肥厂锅炉烟气脱硫设施正常稳定运行。 | 2008年11月建成 2010年发挥减排效益 | 中控历史数据已达到保存一年的要求，C锅炉原烟气二氧化硫在线仪表已更换。经现场检查，由于正在对烟囱进行防腐处理，企业设置了临时烟道，但所设置的临时烟道高度过低。
5 |  | 确保七里河—安宁污水处理厂污水收集处理能力稳定达到16.6万吨∕日，并正常稳定达标运行。 | 2007年10月建成 2010年发挥减排效益 | 对中控软件进行了维护修复，对沉砂池超越管进行了处理，三季度污水处理量16万吨∕日。但仍存在进水水质浓度高、污泥消化处理系统未恢复运行、加氯间未投入运行等问题。
6 |  | 确保雁儿湾污水处理厂处理污水量达到12万吨∕日，并正常稳定达标运行。 | 2010-06-01 | 进水口流量计于9月6日安装调试到位，三季度污水处理量达到12万吨∕日。
7 |  | 完成永登县城区污水处理厂改扩建工程主体建设和设备安装工作。 | 2010-12-01 | 已完成土建工程，设备未安装。
8 |  | 建成西固污水处理厂主体工程。 | 2010-12-02 | 已完成主体工程的60%，完成1号初沉池、储泥池等土建工程。
9 |  | 开工建设盐场堡污水处理厂。 | 2010-12-03 | 建设场地围墙已建成，正在进行场地平整。
10 |  | 开工建设榆中县夏官营污水处理厂。 | 2010-12-04 | 完成主体工程的75%，正在进行厂区管道和部分设备安装。
11 |  | 建成雁儿湾污水处理厂改扩建土建工程。 | 2010-12-05 | 完成主体工程的70%，已完成脱水机房、浓缩池、曝气沉砂池、二沉池等土建工程。
12 | 嘉峪关市 | 建成酒泉钢铁（集团）公司污水回用工程。 | 2010-12-06 | 已完成投资6400万元，完成90%的土建工程，预处理、污泥处理和高低压设备正在进行安装，工艺管网铺设完成。
13 | 张掖市 | 确保张掖市污水处理厂正常稳定达标运行。 | 2006年8月建成 2010年发挥减排效益 | 运行基本正常，污水日处理量2.8万吨。
14 |  | 确保临泽县金玉酒精公司污水治理设施正常稳定达标运行。 | 2009年12月建成 2010年发挥减排效益 | 运行基本正常。
15 |  | 确保张掖市大弓农化公司污水治理工程设施正常稳定达标运行。 | 2009年12月建成 2010年发挥减排效益 | 运行基本正常。
16 |  | 建成高台中化番茄制品有限公司污水处理工程。 | 2010-11-10 | 已建成投运，并于9月25日通过了环保验收。
17 |  | 建成甘州区昆仑生化有限公司废水深度处理工程。 | 2010-11-11 | 已建成投运，目前正在进行验收监测。
18 | 武威市 | 开工建设武威工业园区污水处理治理工程。 | 2010-12-12 | 已完成进水管网、出水管网等建设，共计完成投资1960万元。
19 |  | 建成并验收黄羊工业园区污水处理厂治理工程。 | 2010-07-13 | 已完成曝气生物滤池建设和8座人工湿地池建设任务，现正在调试运行。
20 |  | 建成并验收凉州区新野麦芽废水治理工程。 | 2010-11-14 | 已完成土建工程和设备安装，正在进水调试。
21 |  | 建成并验收民勤县晓闻麦芽厂麦芽废水治理工程。 | 2010-11-15 | 已完成土建任务，设备已购置到位正在安装，10月进水调试。
22 |  | 建成投运民勤县污水处理厂。 | 2010-12-16 | 已完成1条氧化沟土建、设备安装工作，形成日处理5000吨废水能力。
23 | 金昌市 | 确保金川集团公司自备电厂2台150MW机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2008年5月建成 2010年发挥减排效益 | 三季度运行基本正常。
24 |  | 完成永昌县城市污水处理厂年度建设任务（主体工程的80%）。 | 2010-12-18 | 建成污水收集管网14.41公里；完成厂区综合办公楼等主体结构施工工程，累计完成投资约3846.95万元，目前正在实施室内外装饰装修等工作。
25 |  | 建成莫高金昌麦芽分公司污水治理项目。 | 2010-12-19 | 已基本完成土建工程，计划10月底竣工并投入试运行。
26 |  | 确保兰州黄河（金昌）麦芽有限公司废水治理工程正常稳定达标运行。 | 2009年10月建成 2010年发挥减排效益 | 运行基本正常，经金昌市监督性监测，化学需氧量排放浓度达到《啤酒工业污染物排放标准》相关要求。
27 | 白银市 | 建成并验收国电靖远发电有限公司2#机组脱硫设施升级改造工程。 | 2010-09-19 | 于8月31日完成168小时试运行，现已向省环保厅申请验收。
28 |  | 建成并验收靖远第二发电有限公司5#机组脱硫工程。 | 2010-09-20 | 2010年5月通过环保验收，三季度运行基本正常。
29 |  | 确保国电靖远发电有限公司4#机组脱硫工程正常稳定运行。 | 2008年12月建成 2010年发挥减排效益 | 三季度运行基本正常。
30 |  | 确保靖远第二发电有限公司6#、7#、8#机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2007年建成 2010年发挥减排效益 | 三季度运行基本正常。
31 |  | 确保白银有色集团股份有限公司三冶炼厂ISP系统“三废”治理工程正常稳定运行。 | 2008年7月建成 2010年发挥减排效益 | 三季度运行基本正常。
32 |  | 完成会宁县污水处理厂年度建设任务（工程的60％）。 | 2010-12-19 | 已完成厂区综合楼等附属工程主体工程建设任务，目前正在进行厂区配套管网建设，现已完成总工程量的60%。
33 |  | 基本完成平川区污水处理厂主体工程建设。 | 2010-12-20 | 目前，污水处理厂构筑物及附属建筑物已全部建成，污水管材已到位，安装工作正在进行。
34 |  | 完成靖远县污水处理厂年度建设任务（工程的60％）。 | 2010-12-21 | 目前，该工程循环式活性污泥反应池已全部完工，办公楼等厂内建筑物均完成主体工程，综合办公楼及加药消毒间等主体工程已完成。
35 | 天水市 | 建成麦积区城市污水处理工程污水处理池及构筑物。 | 2010-12-22 | 已完成投资约8700万元，截污管道工程已基本完工，循环式活性污泥反应池基本建成，综合办公楼及加药消毒间等主体工程已完成。
36 |  | 基本建成秦安县城市污水处理工程污水处理池。 | 2010-12-23 | 已累计完成投资1300万元，完成主管道施工建设2.6千米，建成支管5.28千米，正在进行厂区循环式活性污泥反应池基础建设。
37 |  | 开工建设甘谷县城市污水处理工程。 | 2010-12-24 | 目前厂区征地已完成，正在进行场地平整。
38 |  | 开工建设武山县城市污水处理工程。 | 2010-12-25 | 7月开始敷设集污管网，目前厂区征地工作已开始。
39 |  | 建成并验收西北永新天虹化工有限公司污水处理站改扩建工程。 | 2010-11-26 | 已完成投资350万元，完成了废水处理设施，安装了在线监控设备。目前公司酞菁蓝生产线停产，无污水排放，不具备验收监测条件，尚未验收。
40 |  | 确保天水卷烟厂污水处理工程正常稳定达标运行。 | 2009年12月建成 2010年发挥减排效益 | 8月12日通过了环保验收，运行基本正常。
41 | 酒泉市 | 确保玉门市污水处理厂正常稳定达标运行。 | 2007年10月建成 2010年发挥减排效益 | 已进行全面整改，8月3日安装进水口在线监控设备，进行中控设施升级改造，运行了污泥处理设施。
42 |  | 确保敦煌市污水处理厂正常稳定达标运行。 | 2006年建成 2010年发挥减排效益 | 已进行了全面整改，更新设施设备，建立运行方案，完善了规章制度。
43 |  | 建成并验收肃州区生活污水处理厂改造工程。 | 2010-06-26 | 7月12日进水联动试车，9月2日工程达到满负荷运行，9月13日进行在线监测设备比对验收。目前已向省环保厅提交验收申请报告。
44 |  | 建成并验收祁连山制药厂土霉素车间污水处理站技改工程。 | 2010-06-27 | 7月完成工程建设，开始进水试车，培养生物菌，已申请试运行。
45 |  | 建成并验收中石油玉门油田分公司炼化总厂污水处理厂扩建改造工程。 | 2010-06-28 | 正在进行各系统联动调试，已申请试运行。
46 | 平凉市 | 开工建设静宁县城区生活污水处理厂。 | 2010-12-25 | 目前已修建污水管网5.2公里，主体工程计划近期开工建设。
47 |  | 建成并试运行宝马纸业公司废水处理技改碱回收项目。 | 2010-09-01 | 土建工程已完成,碱回收设备单机调试已经结束,蒸发浓缩系统、燃烧系统、苛化系统负载调试已投入全面运行，西厂造纸中段水7月14日开始进水调试。
48 |  | 建成并验收华亭煤业集团马蹄沟煤矿矿井废水治理扩建项目。 | 2010-12-01 | 工程已建成，目前正在调试。
49 |  | 建成并验收华能平凉电厂中水回用项目。 | 2010-12-01 | 工程已建成，运行基本稳定。
50 |  | 确保泾川育才酒精废水处理工程正常稳定运行。 | 2010-10-01 | 工程已投入运行，在线监控设施运行基本正常。
51 | 庆阳市 | 建成庆阳市西峰区污水再生利用工程。 | 2010-12-01 | 已经完成设备调试，于9月底投入试运行。
52 |  | 完成庆城县污水处理厂设备安装和调试。 | 2010-12-01 | 已完成主体工程建设，正在进行设备安装和调试。
53 |  | 建成环县城区生活污水处理厂主体工程。 | 2010-12-01 | 基本完成主体工程建设。
54 |  | 建成华池县城区生活污水处理厂主体工程。 | 2010-12-01 | 基本完成主体工程建设。
55 |  | 建成并验收庆阳市恒盛果汁有限公司污水处理项目。 | 2010-08-01 | 工程已经完成，由于受气候因素影响，产品原料收购量不足，造成榨季延后，9月26日开始试运行，已向省环保厅申请项目延期验收。
56 |  | 建成并验收甘肃通达果汁有限责任公司异地搬迁污水处理工程。 | 2010-08-01 | 工程已经建成，由于受气候因素影响，产品原料收购量不足，造成榨季延后，9月20日开始试运行，已向省环保厅申请项目延期验收。
57 | 临夏州 | 确保永靖县污水处理厂正常稳定达标运行。 | 2009年10月建成 2010年发挥减排效益 | 三季度运行基本正常。
58 |  | 建成广河宏良皮革有限责任公司废水集中处理工程。 | 2010-12-01 | 已完成总投资1886万元，已于6月初建成投入试运行。
59 | 定西市 | 完成渭源县污水处理厂年度建设任务（总投资的80%）。 | 2010-12-01 | 已累计完成投资1950万元，占总投资的57.31%。
60 |  | 建成陇西县污水处理厂火车站区生活污水并网工程，新增生活污水处理量500吨/日。 | 2010-06-01 | 6月20日通过了环保专项验收。
61 |  | 确保定西市安定区污水处理厂处理能力稳定达到0.8万吨/日。 | 2009年6月建成 2010年发挥减排效益 | 三季度运行基本正常。
62 | 甘南州 | 建成夏河县污水处理工程。 | 2010-12-01 | 已完成配套管网建设工程,投资约820万元；土建工程已完成投资约910万元；厂区设备已安装，完成投资约1350万元。
63 |  | 验收并正常稳定运行合作市华羚干酪素有限公司废水治理工程。 | 2009年1月建成 2010年发挥减排效益 | 处理后的废水已排入市政污水管网，开工建设320米管网工程，10月14日完成了排污口整治土建工程，对原排污口进行了封堵。
64 | 陇南市 | 验收并正常运行武都区城市污水处理厂。 | 2009年4月建成 2010年发挥减排效益 | 8月27日进行了环保验收。
65 |  | 验收并正常运行成县城市污水处理厂。 | 2010-05-01 | 受“8·12”特大暴洪灾害影响，导致污水处理厂设施严重受损，短期内难以恢复正常，环保验收工作无法开展，具体情况市环保局已以陇市环发〔2010〕135号文件上报省环保厅。目前，市政府已督促成县政府尽快开展恢复工作，同时按要求做好各项验收前期准备工作，力争早日正常运行。
66 |  | 建成并验收金徽酒业公司废水治理工程。 | 2010-06-01 | 6月13日投入试运行，8月26日进行了环保验收。
67 |  | 建成并验收红川酒厂废水治理工程。 | 2010-05-01 | 受“8·12”特大暴洪灾害影响，企业刚恢复生产，9月中旬进行环保验收监测,现已向省环保厅申请验收。