## Sheet1
附件1：
2010年全省工程减排计划项目
序号 | 所在市州 | 项目内容 | 完成时间
1 | 兰州市 | 建成并验收国电兰州热电有限公司1#、2#机组脱硫工程。 | 2010-06-01
2 |  | 确保中铝兰州公司自备电厂3台300MW机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2008年建成 2010年发挥减排效益
3 |  | 确保大唐兰西热电有限公司9#、10#机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2009年5月建成 2010年发挥减排效益
4 |  | 确保中石油兰州石化公司化肥厂锅炉烟气脱硫设施正常稳定运行。 | 2008年11月建成 2010年发挥减排效益
5 |  | 确保七里河—安宁污水处理厂污水收集处理能力稳定达到16.6万吨/日，并正常稳定达标运行。 | 2007年10月建成 2010年发挥减排效益
6 |  | 确保雁儿湾污水处理厂处理污水量达到12万吨/日，并正常稳定达标运行。 | 2010-06-01
7 |  | 完成永登县城区污水处理厂改扩建工程主体建设和设备安装工作。 | 2010-12-01
8 |  | 建成西固污水处理厂主体工程。 | 2010-12-01
9 |  | 开工建设盐场堡污水处理厂。 | 2010-12-01
10 |  | 开工建设榆中县夏官营污水处理厂。 | 2010-12-01
11 |  | 建成雁儿湾污水处理厂改扩建土建工程。 | 2010-12-01
12 | 嘉峪关市 | 建成酒泉钢铁（集团）公司污水回用工程。 | 2010-12-01
13 | 张掖市 | 确保张掖市污水处理厂正常稳定达标运行。 | 2006年8月建成 2010年发挥减排效益
14 |  | 确保临泽县金玉酒精公司污水治理设施正常稳定达标运行。 | 2009年12月建成 2010年发挥减排效益
15 |  | 确保张掖市大弓农化公司污水治理工程设施正常稳定达标运行。 | 2009年12月建成 2010年发挥减排效益
16 |  | 建成高台中化番茄制品有限公司污水处理工程。 | 2010-11-01
17 |  | 建成甘州区昆仑生化有限公司废水深度处理工程。 | 2010-11-01
18 | 武威市 | 开工建设武威工业园区污水处理治理工程。 | 2010-12-01
19 |  | 建成并验收黄羊工业园区污水处理厂治理工程。 | 2010-07-01
20 |  | 建成并验收凉州区新野麦芽废水治理工程。 | 2010-11-01
21 |  | 建成并验收民勤县晓闻麦芽厂麦芽废水治理工程。 | 2010-11-01
22 |  | 建成投运民勤县污水处理厂。 | 2010-12-01
23 | 金昌市 | 确保金川集团公司自备电厂2台150MW机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2008年5月建成 2010年发挥减排效益
24 |  | 完成永昌县城市污水处理厂年度建设任务（主体工程的80%）。 | 2010-12-01
25 |  | 建成莫高金昌麦芽分公司污水治理项目。 | 2010-12-01
26 |  | 确保兰州黄河（金昌）麦芽有限公司废水治理工程正常稳定达标运行。 | 2009年10月建成 2010年发挥减排效益
27 | 白银市 | 建成并验收国电靖远发电有限公司2#机组脱硫设施升级改造工程。 | 2010-09-01
28 |  | 建成并验收靖远第二发电有限公司5#机组脱硫工程。 | 2010-09-01
29 |  | 确保国电靖远发电有限公司4#机组脱硫工程正常稳定运行。 | 2008年12月建成 2010年发挥减排效益
30 |  | 确保靖远第二发电有限公司6#、7#、8#机组脱硫设施正常稳定运行。 | 2007年建成 2010年发挥减排效益
31 |  | 确保白银有色金属（集团）有限公司三冶炼厂ISP系统“三废”治理工程正常稳定运行。 | 2008年7月建成 2010年发挥减排效益
32 |  | 完成会宁县污水处理厂年度建设任务（工程量60%）。 | 2010-12-01
33 |  | 基本完成平川区污水处理厂主体工程建设。 | 2010-12-01
34 |  | 完成靖远县污水处理厂年度建设任务（工程量60%）。 | 2010-12-01
35 | 天水市 | 建成麦积区城市污水处理工程污水处理池及构筑物。 | 2010-12-01
36 |  | 基本建成秦安县城市污水处理工程污水处理池。 | 2010-12-01
37 |  | 开工建设甘谷县城市污水处理工程。 | 2010-12-01
38 |  | 开工建设武山县城市污水处理工程。 | 2010-12-01
39 |  | 建成并验收西北永新天虹化工有限公司污水处理站改扩建工程。 | 2010-11-01
40 |  | 确保天水卷烟厂污水处理工程正常稳定达标运行。 | 2009年12月建成 2010年发挥减排效益
41 | 酒泉市 | 确保玉门市污水处理厂正常稳定达标运行。 | 2007年10月建成 2010年发挥减排效益
42 |  | 确保敦煌市污水处理厂正常稳定达标运行。 | 2006年建成 2010年发挥减排效益
43 |  | 建成并验收肃州区生活污水处理厂改造工程。 | 2010-6月
44 |  | 建成并验收祁连山制药厂土霉素车间污 水处理站技改工程。 | 2010-6月
45 |  | 建成并验收玉门油田分公司炼化总厂污 水处理厂扩建改造工程。 | 2010-6月
46 | 平凉市 | 开工建设静宁县城区生活污水处理厂。 | 2010-12-01
47 |  | 建成并试运行宝马纸业公司废水处理技 改碱回收项目。 | 2010-09-01
48 |  | 建成并验收华煤集团马蹄沟煤矿矿井废 水治理扩建项目。 | 2010-12-01
49 |  | 建成并验收华能平凉电厂中水回用项目。 | 2010-12-01
50 |  | 确保泾川育才酒精废水处理工程正常稳定 运行。 | 2010-10-01
51 | 庆阳市 | 建成庆阳市西峰区污水再生利用工程。 | 2010-12-01
52 |  | 完成庆城县污水处理厂设备安装和调试。 | 2010-12-01
53 |  | 建成环县城区生活污水处理厂主体工程。 | 2010-12-01
54 |  | 建成华池县城区生活污水处理厂主体工 程。 | 2010-12-01
55 |  | 建成并验收庆阳市恒盛果汁有限公司污 水处理项目。 | 2010-08-01
56 |  | 建成并验收甘肃通达果汁有限公司异地 搬迁污水处理工程。 | 2010-08-01
57 | 临夏州 | 确保永靖县污水处理厂正常稳定达标运 行。 | 2009年10月建成 2010年发挥减排效益
58 |  | 建成广河宏良皮革有限公司废水集中处 理工程。 | 2010-12-01
59 | 定西市 | 完成渭源县污水处理厂年度建设任务 （总投资80%）。 | 2010-12-01
60 |  | 建成陇西县污水处理厂火车站区生活 污水并网工程，新增生活污水处理量500 吨/日。 | 2010-06-01
61 |  | 确保定西市安定区污水处理厂处理能力 稳定达到0.8万吨/日。 | 2009年6月建成 2010年发挥减排效益
62 | 甘南州 | 建成夏河县污水处理工程。 | 2010-12月
63 |  | 验收并正常稳定运行合作市华羚干酪素 厂废水治理工程。 | 2009年1月建成 2010年发挥减排效益
64 | 陇南市 | 验收并正常运行武都区城市污水处理厂。 | 2009年4月建成 2010年发挥减排效益
65 |  | 验收并正常运行成县污水处理厂。 | 2010-05-01
66 |  | 建成并验收金徽酒业公司废水治理工程。 | 2010-06-01
67 |  | 建成并验收红川酒厂废水治理工程。 | 2010-05-01