## 一
附件2：
2010年下半年全省第一批重点污染减排项目黄色预警监控表
序号 | 所在市州 | 项目名称 | 当 前 存 在 问 题 | 预警级别 | 预警惩罚措施 | 整 改 目 标 | 整改要求
1 | 兰州市 | 七里河安宁污水处理厂 | 1.1—5月份平均进水量15.23万吨/日，累计排水量比进水量少179万吨； 2.上半年国家减排核查进口悬浮物浓度744mg/L，进水化学需氧量浓度598mg/L（超过设计浓度400mg/L）； 3.上半年环保部日常督查时，出水存在化学需氧量、氨氮超标现象；4.厂区外侧管道内有积水，存在超越管排放现象； 5.污泥消化工段已建成，但至今还不能投入运行。 | 黄色 | 全省范围内进行通报；所在市州政府在预警警示发布后 5日内向省政府作出书面说明；项目所属企业需在规定的时限内完成整改任务，并由省监察厅、省环保厅进行挂牌督办。 | 1.确保污水处理水量达到目标要求，处理水质稳定达标； 2.不发生超越管排放行为； 3.研究解决污泥消化处理设施正常运行的方案。 | 2010年8月底前完成整改任务，经省环保厅、省监察厅确认后，由市州政府向省政府上报整改报告。
2 |  | 雁儿湾污水处理厂 | 1.进出水口均未安装流量计，出水口氨氮、化学需氧量在线监测设备未验收联网； 2.在线显示6月17日化学需氧量浓度169mg/L,7月7日化学需氧量浓度166mg/L，均超标； 3. 4月份因停电，使用超越管排放； 4.新建18万吨/日污水处理工程仅完成总工程量的30%，完成投资1.07亿元，仅占计划总投资2.8亿元的38.3%。 | 黄色 |  | 1.确保出水稳定达标排放； 2.建设完善中控设施，并与环保部门联网运行； 3.不发生超越管排放行为； 4.加快改造工程建设进度，按期完成建设任务。 | 2010年10月底前完成整改任务，经省环保厅、省监察厅确认后，由市州政府向省政府上报整改报告。
3 | 酒泉市 | 玉门市污水处理厂 | 1.设计处理能力0.7万吨/日，上半年国家减排核查实际处理水量仅为0.26万吨/日； 2.今年1—3月份未运行； 3.脱水机处理中只投入聚合铝，未投入聚丙烯酰胺； 4.现场检查时超越管线有少量水流出，污泥处理不规范。 | 黄色 | 全省范围内进行通报；所在市州政府在预警警示发布后 5日内向省政府作出书面说明；项目所属企业需在规定的时限内完成整改任务，并由省监察厅、省环保厅进行挂牌督办。 | 1.确保污水处理水量达到 0.42万吨/日，出水稳定达标； 2.不发生超越管排放行为。 | 2010年8月底前完成整改任务，经省环保厅、省监察厅确认后，由市州政府向省政府上报整改报告。
4 |  | 敦煌市污水处理厂 | 1.中控室累计流量为进口79.9万吨，出口58.1万吨； 2.电磁流量计从2010年1月1日开始计量，累计流量日均差1000吨； 3.污泥量偏小，加药量不足。 | 黄色 |  | 1.确保中控室数据正常； 2.不发生超越管排放行为。
5 |  | 肃州区生活污水处理厂 | 进水浓度偏高，出水不达标，改造工程至今尚未完成。 | 黄色 |  | 尽快进行环保验收。
6 | 陇南市 | 武都区城市污水处理厂 | 1.污泥浓缩池、加氯间、污泥脱水车间未运行； 2.中控室历史数据无法调取； 3.化验室不规范，有些指标未测。 | 黄色 | 全省范围内进行通报；所在市州政府在预警警示发布后5日内向省政府作出书面说明；项目所属企业需在规定的时限内完成整改任务，并由省监察厅、省环保厅进行挂牌督办。 | 尽快进行环保验收。 | 2010年8月底前完成整改任务，经省环保厅、省监察厅确认后，由市州政府向省政府上报整改报告。
7 |  | 成县城市污水处理厂 | 1.该污水厂于2009年底开始进行间歇性运行，每天18∶00至次日8∶00停止运行； 2.污泥回流泵房停运，污泥脱水车间未运行； 3.加氯间未启用； 4.中控室无法查阅历史数据； 5.化验室不规范。 | 黄色 |  | 尽快进行环保验收。