## 黄色预警
附件1：
2011年上半年全省第一批污染减排重点项目和突出环境问题黄色预警监控表
序号 | 责任市州 | 名 称 | 存 在 问 题 | 预警惩罚措施 | 整改目标及要求
1 | 兰 州 市 | 雁儿湾污水处理厂改扩建工程 | 1.该厂是2010年环保部污染减排核查通报问题严重企业，也是2010年全省挂牌督办及黄色预警监控企业，要求在2011年3月底前整改到位，投入运行； 2.经过整改，2011年3月该工程具备了进水运行条件，并完成了管网切换，但未按2010年解限时承诺时间投运； 3.6月16日环保部西北督查中心在2011年上半年日常督查时再次要求该工程必须在6月30日前投入运行，但至今仍未运行。 | 全省范围内进行通报；所在市州政府在预警警示发布后5日内向省政府作出书面说明；项目所属企业需在规定的时限内完成整改任务，并由省监察厅、省环保厅进行挂牌督办。 | 1.污水处理厂要立即投运改扩建工程，并确保在2011年8月31日前通过环保验收； 2.整改工作结束后，由兰州市政府向省环保厅、省监察厅报送整改报告，提出解除挂牌督办和预警监控申请。
2 |  | 七里河安宁污水处理厂升级改造工程 | 1.该厂是2010年全省挂牌督办及黄色预警监控企业，经过整改，部分问题得到一定程度解决，但仍存在氨氮排放不达标问题，2010年解限时承诺的厂内升级改造工程至今未动工； 2.进水污染物浓度超过污水处理厂设计接纳标准的问题至今未解决。 |  | 1.污水处理厂要立即启动升级改造工程，并确保在2011年10月31日前完成工程建设任务，做到氨氮达标排放； 2.兰州市政府要督促有关部门，解决进水污染物浓度超过污水处理厂设计接纳标准的问题； 3.整改工作结束后，由兰州市政府向省环保厅、省监察厅报送整改报告，提出解除挂牌督办和预警监控申请。
3 | 武 威 市 | 古浪县惠思洁纸业有限公司 | 1.污水治理设施技改项目黑液提取工程还未开始； 2.污水深度治理工程土建仅完成60%，总体进展滞后，超标排放。 |  | 1.企业要加快工程建设进度，确保在2011年12月31日前建成该工程，并做到达标排放; 2.整改工作结束后，由武威市政府向省环保厅、省监察厅报送整改报告，提出解除挂牌督办和预警监控申请。
4 | 陇 南 市 | 成县污水处理厂灾后重建工程 | 该厂是2010年全省挂牌督办及黄色预警监控企业，灾后重建工程建设进度严重滞后。 |  | 1.项目单位要加快建设进度，确保在2011年12月31日前建成该工程并通过环保验收； 2.整改工作结束后，由陇南市政府向省环保厅、省监察厅报送整改报告，提出解除挂牌督办和预警监控申请。
5 |  | 武都污水处理厂 | 该厂是2010年全省挂牌督办及黄色预警监控企业，经整改取得了一定进展，但今年以来设施运行仍不正常。 |  | 1.企业要加强管理，确保化学需氧量稳定达标排放，保证2011年发挥减排作用；同时要尽快制定氨氮达标治理方案，确保在2012年12月31日前氨氮稳定达标排放； 2.整改工作结束后，由陇南市政府向省环保厅、省监察厅报送整改报告，提出解除挂牌督办和预警监控申请。