## 蓝色预警
附件2：
2011年上半年全省第一批污染减排重点项目和突出环境问题蓝色预警监控表
序号 | 责任市州 | 名 称 | 存 在 问 题 | 预警惩罚措施 | 整改目标及要求
1 | 兰 州 市 | 西固污水处理厂污水处理工程 | 1.主要配套管网34公里，目前仅完成了12公里； 2.污泥脱水等相关设施未建成；3.建设进度严重滞后。 | 全省范围内通报。 | 1.兰州市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年12月31日前建成并试运行该工程； 2.整改工作结束后，由兰州市政府自行解除蓝色预警。
2 |  | 永登县城区污水处理厂改扩建项目 | 设备到位率仅为10%，安装工作还未结束，建设进度严重滞后。 |  | 1.兰州市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年8月31日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由兰州市政府自行解除蓝色预警。
3 |  | 榆中县夏官营污水处理工程 | 1.设备安装工作还未结束； 2.截至6月30日还有22.8公里管网未建成； 3.建设进度严重滞后。 |  | 1.兰州市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年10月31日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由兰州市政府自行解除蓝色预警。
4 |  | 辖区内30万千瓦以上火电机组脱硝工程前期工作 | 前期工作进展缓慢，脱硝工程方案和脱硝改造计划还未制定。 |  | 1.兰州市政府要督促相关企业在2011年10月31日前完成脱硝工程可研、环评等前期工作； 2.兰州市政府要督促相关企业，争取在明年上半年开工建设脱硝工程； 3.整改工作结束后，由兰州市政府自行解除蓝色预警。
5 | 嘉峪关市 | 辖区内30万千瓦以上火电机组脱硝工程前期工作 | 前期工作进展缓慢，脱硝工程方案和脱硝改造计划还未制定。 |  | 1.嘉峪关市政府要督促企业在2011年10月31日前完成脱硝工程可研、环评等前期工作； 2.嘉峪关市政府要督促企业，争取在明年上半年开工建设脱硝工程； 3.整改工作结束后，由嘉峪关市政府自行解除蓝色预警。
6 | 张 掖 市 | 辖区内30万千瓦以上火电机组脱硝工程前期工作 | 前期工作进展缓慢，脱硝工程方案和脱硝改造计划还未制定。 |  | 1.张掖市政府要督促企业在2011年10月31日前完成脱硝工程可研、环评等前期工作； 2.张掖市政府要督促企业，争取在明年上半年开工建设脱硝工程； 3.整改工作结束后，由张掖市政府自行解除蓝色预警。
7 | 金 昌 市 | 辖区内30万千瓦以上火电机组脱硝工程前期工作 | 前期工作进展缓慢，脱硝工程方案和脱硝改造计划还未制定。 |  | 1.金昌市政府要督促企业在2011年10月31日前完成脱硝工程可研、环评等前期工作； 2.金昌市政府要督促企业，争取在明年上半年开工建设脱硝工程； 3.整改工作结束后，由金昌市政府自行解除蓝色预警。
8 | 武 威 市 | 民勤县污水处理工程 | 1.2011年1月1日开始进水调试，但至今运行不正常； 2.未安装在线监测设施。 |  | 1.武威市政府要督促污水处理厂加快运行调试，安装在线监控设施，做到稳定达标运行，并确保2011年10月31日前通过环保验收； 2.整改工作结束后，由武威市政府自行解除蓝色预警。
9 |  | 黄羊工业园区污水处理厂 | 已建成污水处理设施不能保证正常连续稳定运行。 |  | 1.武威市政府要督促有关单位加强管理，确保设施正常稳定运行； 2.整改工作结束后，由武威市政府自行解除蓝色预警。
10 |  | 武威工业园区污水处理治理工程 | 只完成工程进度的60%，建设进度滞后。 |  | 1.武威市政府要督促有关单位加强管理，确保2011年12月31日前建成并运行该工程； 2.整改工作结束后，由武威市政府自行解除蓝色预警。
11 | 白 银 市 | 景泰县污水处理工程 | 目前未开工。 | 全省范围内通报。 | 1.白银市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年12月31日前开工建设该工程； 2.整改工作结束后，由白银市政府自行解除蓝色预警。
12 |  | 会宁县污水处理工程 | 设备安装工作还未开始，工程建设进度滞后。 |  | 1.白银市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年12月31日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由白银市政府自行解除蓝色预警。
13 |  | 靖远县污水处理工程 | 设备安装工作还未开始，工程建设进度滞后。 |  | 1.白银市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年12月31日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由白银市政府自行解除蓝色预警。
14 |  | 平川区污水处理工程 | 设备安装工作还未开始，工程建设进度滞后。 |  | 1.白银市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年12月31日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由白银市政府自行解除蓝色预警。
15 |  | 辖区内30万千瓦以上火电机组脱硝工程前期工作 | 前期工作进展缓慢，脱硝工程方案和脱硝改造计划还未制定。 |  | 1.白银市政府要督促相关企业在2011年10月31日前完成脱硝工程可研、环评等前期工作； 2.白银市政府要督促相关企业，争取在明年上半年开工建设脱硝工程； 3.整改工作结束后，由白银市政府自行解除蓝色预警。
16 | 天 水 市 | 麦积区城市污水处理工程 | 设备安装工作还未结束，工程建设进度滞后。 |  | 1.天水市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年11月30日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由天水市政府自行解除蓝色预警。
17 |  | 秦安县城市污水处理工程 | 工程建设进度滞后。 |  | 1.天水市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年11月30日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由天水市政府自行解除蓝色预警。
18 |  | 清水县城市污水处理工程 | 目前未开工。 |  | 1.天水市政府要督促有关单位，确保该工程在2011年12月31日前开工建设： 2.整改工作结束后，由天水市政府自行解除蓝色预警。
19 |  | 辖区内30万千瓦以上火电机组脱硝工程前期工作 | 前期工作进展缓慢，脱硝工程方案和脱硝改造计划还未制定。 |  | 1.天水市政府要督促企业在2011年10月31日前完成脱硝工程可研、环评等前期工作； 2.天水市政府要督促企业，争取在明年上半年开工建设脱硝工程； 3.整改工作结束后，由天水市政府自行解除蓝色预警。
20 | 平 凉 市 | 华亭县城区污水处理工程 | 污水管网建设和设备安装工作还未结束，工程建设进度滞后。 |  | 1.平凉市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年10月31日前建成并试运行该工程；2、整改工作结束后，由平凉市政府自行解除蓝色预警。
21 |  | 泾川县城区污水处理工程 | 设备安装还未开始，工程建设进度滞后。 |  | 1.平凉市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年10月31日前建成并试运行该工程； 2.整改工作结束后，由平凉市政府自行解除蓝色预警。
22 |  | 百兴集团造纸生产线 | 虽已下发关停文件，但仍存在企业间断性生产现象。 |  | 1.平凉市政府要督促企业彻底关闭造纸生产线，确保蒸球落地，2011年发挥减排作用； 2.整改工作结束后，由平凉市政府自行解除蓝色预警。
23 |  | 辖区内30万千瓦以上火电机组脱硝工程前期工作 | 前期工作进展缓慢，脱硝工程方案和脱硝改造计划还未制定。 |  | 1.平凉市政府要督促相关企业在2011年10月31日前完成脱硝工程可研、环评等前期工作； 2.平凉市政府要督促相关企业，争取在明年上半年开工建设脱硝工程； 3.整改工作结束后，由平凉市政府自行解除蓝色预警。
24 | 庆 阳 市 | 庆城县污水处理工程 | 庆城老城区污水配套管网还未完成，建设进度滞后。 | 全省范围内通报。 | 1.庆阳市政府要督促有关单位加快管网建设进度，确保在2011年10月31日前建成并试运行该工程； 2.整改工作结束后，由庆阳市政府自行解除蓝色预警。
25 |  | 正宁县污水处理工程 | 目前未开工。 |  | 1.庆阳市政府要督促该工程在2011年12月31日前开工建设； 2.整改工作结束后，由庆阳市政府自行解除蓝色预警。
26 | 定 西 市 | 陇西县污水处理工程 | 1.曝气池曝气不正常； 2.出口化学需氧量有超标排放现象。 |  | 1.定西市政府要督促企业加强设施运行管理，确保化学需氧量稳定达标排放，保证2011年发挥减排作用； 2.定西市政府要督促企业尽快制定氨氮达标治理方案，确保在2012年12月31日前氨氮稳定达标排放； 3.整改工作结束后，由定西市政府自行解除蓝色预警。
27 |  | 渭源县城区生活污水处理工程 | 已停工。 |  | 1.定西市政府要督促有关单位加快工程建设进度，确保在2011年12月31日前建成该工程； 2.整改工作结束后，由定西市政府自行解除蓝色预警。
28 | 临 夏 州 | 积石山县污水处理工程 | 目前未开工。 |  | 1.临夏州政府要督促该工程在2011年12月31日前开工建设； 2.整改工作结束后，由临夏州政府自行解除蓝色预警。
29 |  | 康乐县污水处理工程 | 目前未开工。 |  | 1.临夏州政府要督促该工程在2011年12月31日前开工建设； 2.整改工作结束后，由临夏州政府自行解除蓝色预警。
30 | 甘 南 州 | 夏河县污水处理工程 | 目前还未试运行，建设进度缓慢。 |  | 1.甘南州政府要督促该工程尽快试运行，确保在2011年10月31日前通过环保验收； 2.整改工作结束后，由甘南州政府自行解除蓝色预警。
31 | 陇 南 市 | 两当县污水处理工程 | 目前未开工。 |  | 1.陇南市政府要督促该工程在2011年12月31日前开工建设； 2.整改工作结束后，由陇南市政府自行解除蓝色预警。