## 限期整改
附件3：
2011年上半年全省第一批污染减排重点项目和突出环境问题限期整改表
序号 | 责任 市州 | 名 称 | 存 在 问 题 | 整改目标及要求
1 | 兰州市 | 中石油兰州石化公司炼油厂300万吨催化烟气脱硫工程 | 工程运行不正常，不具备环保验收条件。 | 1.企业要加快整改，确保在2011年8月31日前通过环保验收； 2.兰州市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
2 |  | 大唐兰州西固热电有限责任公司 | 多时段超标排放污染物。 | 1.企业要加快进度，确保在2011年9月30日前完成整改； 2.兰州市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
3 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市污水处理厂 | 进口化学需氧量和氨氮浓度高，氨氮超标排放。 | 1.嘉峪关市政府要督促有关单位尽快解决进水污染物浓度超过污水处理厂设计接纳标准的问题； 2.嘉峪关市政府要督促污水处理厂尽快制定改造方案，加快工艺改造，确保该厂在2012年12月31日前实现氨氮达标排放。
4 |  | 酒钢公司日处理16万吨污水处理回用工程 | 该工程虽已通过环保验收，但仅运行不到1个月就停运检修。 | 1.企业要立即恢复运行污水回用工程，确保设施稳定运行，2011年发挥减排作用； 2.嘉峪关市环保局负责督促企业完成限期整改任务。
5 | 白银市 | 大唐景泰发电厂 | 多时段超标排放污染物。 | 1.企业要加快进度，确保2011年9月30日前完成整改； 2.白银市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
6 |  | 国电靖远发电有限公司 | 多时段超标排放污染物。 | 1.企业要加快进度，确保2011年9月30日前完成整改； 2.白银市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
7 |  | 靖远第二发电有限公司 | 多时段超标排放污染物。 | 1.企业要加快进度，确保2011年9月30日前完成整改； 2.白银市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
8 | 天水市 | 大唐甘谷发电有限公司 | 多时段超标排放污染物。 | 1.企业要加快进度，确保2011年9月30日前完成整改； 2.天水市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
9 | 酒泉市 | 中石油玉门油田分公司水电厂脱硫项目 | 尚未达到环保验收条件。 | 1.企业要加快进度，确保2011年9月30日前通过环保验收； 2.酒泉市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
10 |  | 酒泉市污水处理厂 | 1.进水污染物浓度超过污水处理厂设计接纳标准； 2.污泥未及时处理。 | 1.酒泉市政府要督促有关单位研究解决进水污染物浓度超过污水处理厂设计接纳标准问题； 2.污水处理厂要及时解决污泥未及时处理问题，确保2011年9月30日前完成整改任务。
11 | 平凉市 | 平凉市污水处理厂 | 1.污水处理厂运行负荷低； 2.进水化学需氧量浓度高； 3.氨氮超标排放。 | 1.平凉市政府要督促有关单位加快污水管网建设，提高污水处理负荷，研究解决进水污染物浓度超标问题； 2.平凉市政府要督促企业制定改造方案，确保该厂2012年12月31日前实现氨氮达标排放。
12 |  | 宝马纸业有限责任公司废水技改碱回收项目 | 化学需氧量排放浓度仍未达到国家排放标准。 | 1.企业要加快整改，确保2011年10月30日前做到达标排放，发挥减排作用； 2.平凉市环保局负责督促企业按期完成整改任务。
13 | 庆阳市 | 庆阳市污水处理厂 | 1.进水污染物浓度超过污水处理厂设计接纳标准； 2.污水处理厂在线监控系统未实现联网； 3.氨氮超标排放。 | 1.庆阳市政府要研究解决进水污染物浓度超过污水处理厂设计接纳标准问题； 2.企业在2011年8月31日前实现在线监控系统联网； 3.庆阳市政府要督促企业制定改造方案，确保该厂2012年12月31日前实现氨氮达标排放。