## Sheet1
附件：
考 核 表
甘肃省保障性安居工程建设领导小组办公室
市 州 | 排名 | 总分 | 基本分(100分) | [14 empty] | 2011年进展情况加分（20分）
|  |  | 基本 分得分 | 2011年任务建设任务权重占比60%，分值60分 | [7 empty] | 历年建设任务权重占比40%，分值40分 | [5 empty] | 加分项得分 | 占加分比50% |  | 占加分比25% |  | 占加分比25%
|  |  |  | 建设任务量（20分） |  | 开工率 （10分） |  | 主体竣工率（20分） |  | 投资完成率（10分） |  | 建设任务量（10分） |  | 主体竣工率（15分） |  | 分配入住率（15分） |  |  | 4月底开工率（10分） |  | 6月底开工率（10分） |  | 9月底开工率（10分）
|  |  |  | 占比（%） | 单项 得分 | 指标（%） | 单项 得分 | 指标（%） | 单项 得分 | 指标（%） | 单项 得分 | 占比（%） | 单项 得分 | 指标（%） | 单项 得分 | 指标（%） | 单项 得分 |  | 指标（%） | 单项 得分 | 指标（%） | 单项 得分 | 指标（%） | 单项 得分
酒泉 | 1 | 109.1 | 90.4 | 1.8 | 1.1 | 134.5 | 13.5 | 134.5 | 26.9 | 191.0 | 19.1 | 3.0 | 1.2 | 104.2 | 15.6 | 86.9 | 13.0 | 18.6 | 81.3 | 8.1 | 100.5 | 5.0 | 109.7 | 5.5
庆阳 | 2 | 96.4 | 85.4 | 2.7 | 1.6 | 162.0 | 16.2 | 114.7 | 22.9 | 159.0 | 15.9 | 3.7 | 1.5 | 100.6 | 15.1 | 80.8 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 1.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 5.0
金昌 | 3 | 92.4 | 72.4 | 1.6 | 1.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 4.4 | 1.8 | 100.0 | 15.0 | 97.6 | 14.6 | 20.0 | 100.0 | 10.0 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 5.0
天水 | 4 | 88.1 | 77.8 | 14.3 | 8.7 | 100.1 | 10.0 | 81.7 | 16.3 | 91.3 | 9.1 | 13.8 | 5.5 | 100.0 | 15.0 | 87.2 | 13.1 | 10.4 | 14.0 | 1.4 | 79.7 | 4.0 | 100.1 | 5.0
甘南 | 5 | 83.8 | 70.1 | 9.6 | 5.8 | 102.9 | 10.3 | 77.0 | 15.4 | 71.6 | 7.2 | 8.7 | 3.5 | 99.6 | 14.9 | 87.0 | 13.1 | 13.7 | 41.2 | 4.1 | 88.0 | 4.4 | 102.9 | 5.1
陇南 | 6 | 82.2 | 65.5 | 1.0 | 0.6 | 100.0 | 10.0 | 90.9 | 18.2 | 71.5 | 7.2 | 3.7 | 1.5 | 103.6 | 15.5 | 83.4 | 12.5 | 16.8 | 67.7 | 6.8 | 100.0 | 5.0 | 100.0 | 5.0
兰州 | 7 | 82.0 | 73.4 | 32.3 | 19.6 | 109.8 | 11.0 | 61.6 | 12.3 | 49.3 | 4.9 | 22.4 | 9.0 | 68.2 | 10.2 | 42.9 | 6.4 | 8.6 | 4.7 | 0.5 | 52.0 | 2.6 | 109.8 | 5.5
张掖 | 8 | 79.7 | 67.3 | 4.3 | 2.6 | 107.6 | 10.8 | 60.6 | 12.1 | 63.5 | 6.4 | 2.4 | 1.0 | 115.0 | 17.3 | 115.0 | 17.3 | 12.4 | 41.8 | 4.2 | 59.1 | 3.0 | 106.0 | 5.3
定西 | 9 | 79.0 | 65.3 | 8.7 | 5.3 | 105.7 | 10.6 | 62.0 | 12.4 | 64.7 | 6.5 | 7.6 | 3.0 | 99.8 | 15.0 | 84.0 | 12.6 | 13.6 | 55.6 | 5.6 | 55.6 | 2.8 | 105.7 | 5.3
白银 | 10 | 77.8 | 67.8 | 10.1 | 6.1 | 100.2 | 10.0 | 64.0 | 12.8 | 62.0 | 6.2 | 13.8 | 5.5 | 99.6 | 14.9 | 81.1 | 12.2 | 10.0 | 15.0 | 1.5 | 69.5 | 3.5 | 100.1 | 5.0
嘉峪关 | 11 | 77.0 | 61.6 | 1.7 | 1.0 | 100.0 | 10.0 | 67.5 | 13.5 | 62.8 | 6.3 | 1.9 | 0.7 | 100.6 | 15.1 | 100.0 | 15.0 | 15.4 | 65.0 | 6.5 | 77.0 | 3.8 | 100.0 | 5.0
平凉 | 12 | 72.9 | 61.7 | 3.1 | 1.9 | 100.0 | 10.0 | 62.3 | 12.5 | 95.3 | 9.5 | 4.2 | 1.7 | 100.0 | 15.0 | 74.3 | 11.1 | 11.2 | 27.8 | 2.8 | 69.4 | 3.5 | 100.0 | 5.0
武威 | 13 | 70.6 | 62.5 | 4.0 | 2.4 | 100.0 | 10.0 | 63.0 | 12.6 | 89.0 | 8.9 | 5.0 | 2.0 | 100.0 | 15.0 | 77.5 | 11.6 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 3.1 | 100.0 | 5.0
临夏 | 14 | 69.1 | 53.7 | 4.8 | 2.9 | 100.0 | 10.0 | 61.0 | 12.2 | 59.2 | 5.9 | 5.2 | 2.1 | 82.0 | 12.3 | 55.0 | 8.3 | 15.4 | 54.9 | 5.5 | 98.2 | 4.9 | 100.0 | 5.0